## POINTS
HISTORIAS - PUNTUACION - HORAS ASGINADAS
Rol | TAREA E ID DE BACKLOG | PUNTOS DE LA HISTORIA | HORAS ESTIMADAS
Usuario | 01 Historia de Usuario 1: Registro de usuario | 3 | 16
Usuario | 02 Historia de Usuario 2: Inicio de sesión | 1 | 8
Administrador | 03 Historia de Usuario 3: Agregar productos al carrito | 5 | 9
Administrador | 04 Historia de Usuario 4: Realizar pago seguro | 8 | 12
Administrador | 05 Historia de Usuario 5: Chatbot de asistencia | 3 | 22
Administrador | 06 Historia de Usuario 6: Ver detalles del product | 3 | 16
Usuario | 07 Historia de Usuario 7: Filtrar productos por categoría | 3 | 13
Usuario | 08 Historia de Usuario 8: Realizar reseñas de productos | 2 | 15
Administrador | 09 Historia de Usuario 9: Gestionar inventario de productos | 4 | 10
Administrador | 10 Historia de Usuario 10: Administrar pedidos | 4 | 5

## H-HRS 1
HISTORIAS CON GRÁFICO DE DESGASTE
TAREA E ID DE BACKLOG | PUNTOS DE LA HISTORIA | ASIGNADO A | ESTADO | TOTAL HRS | HRS DÍA 1 | HRS DÍA 2 | HRS DÍA 3 | HRS DÍA 4 | HRS DÍA 5 | REVISIÓN DE SPRINT
01 Historia de Usuario 1: Registro de usuario | 3 | Team Development | COMPLETADO | 16
Crear un formulario con los campos necesarios (nombre, correo electrónico, contraseña). |  | Leanick Ojeda |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.25
Validación de datos: Implementar la validación de los campos, incluyendo verificación de formato de correo y fuerza de contraseña. |  | Fernando Gomez |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.25
Integración con la base de datos: Almacenar los datos del usuario en la base de datos y encriptar la contraseña. |  | Leanick Ojeda |  | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.25
Confirmación de Registro Existoso: Enviar una alerta de confirmación para validar el registro |  | Fernando Gomez |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.25
02 Historia de Usuario 2: Inicio de sesión | 1 | Team Development | COMPLETADO | 8
Diseño de formulario de inicio de sesión: Crear un formulario que solicite correo electrónico y contraseña. |  | Leanick Ojeda |  | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25
Autenticación: Verificar las credenciales del usuario contra la base de datos. |  | Fernando Gomez |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25
Manejo de errores: Mostrar mensajes de error si las credenciales no son válidas o si el usuario no está registrado. |  | Leanick Ojeda |  | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25
Redireccionamiento: Redirigir al usuario a su perfil o al catálogo de productos tras un inicio de sesión exitoso. |  | Fernando Gomez |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25
03 Historia de Usuario 3: Agregar productos al carrito | 5 | Team Development | COMPLETADO | 9
Botón "Agregar al carrito": Añadir un botón de "Agregar al carrito" en cada producto del catálogo. |  | Leanick Ojeda |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25
Actualizar cantidad en el carrito: Permitir al usuario ajustar la cantidad de productos en el carrito. |  | Fernando Gomez |  | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25
Actualizar precio total: Calcular y mostrar el precio total basado en los productos y cantidades seleccionadas. |  | Leanick Ojeda |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25
Guardar carrito: Asegurar que los productos en el carrito se almacenen para usuarios registrados (guardado en base de datos) o en sesión para usuarios invitados. |  | Fernando Gomez |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25
04 Historia de Usuario 4: Realizar pago seguro | 8 | Team Development | COMPLETADO | 12
Integración API de pagos: Conectar la plataforma con una api de pago (por ejemplo, PayPal, Flow, Transbank). |  | Leanick Ojeda |  | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25
Formulario de pago: Crear un formulario seguro para que los usuarios ingresen los datos de su tarjeta o seleccionen una opción de pago. |  | Fernando Gomez |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25
Validación y confirmación: Validar los datos de pago y confirmar que la transacción se realizó correctamente. |  | Leanick Ojeda |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25
Actualizar estado del pedido: Cambiar el estado del pedido a "Pagado" en la base de datos y notificar al usuario. |  | Fernando Gomez |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25
05 Historia de Usuario 5: Chatbot de asistencia | 3 | Team Development | COMPLETADO | 22
Implementación del chatbot: Integrar el chatbot en la interfaz principal del sitio web. |  | Leanick Ojeda |  | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.25
Entrenamiento del chatbot: Capacitar el chatbot con preguntas frecuentes y respuestas sobre los productos. |  | Fernando Gomez |  | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.25
Interacción con el catálogo: Permitir que el chatbot acceda a la base de datos de productos para sugerencias. |  | Leanick Ojeda |  | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25
Interfaz de conversación: Crear una interfaz interactiva donde los usuarios puedan escribir y recibir respuestas en tiempo real. |  | Fernando Gomez |  | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25
TOTAL |  |  |  | 134 | 28 | 19 | 14 | 6 | 0 | 5

## H-HRS 2
HISTORIAS CON GRÁFICO DE DESGASTE
TAREA E ID DE BACKLOG | PUNTOS DE LA HISTORIA | ASIGNADO A | ESTADO | TOTAL HRS | HRS DÍA 1 | HRS DÍA 2 | HRS DÍA 3 | HRS DÍA 4 | HRS DÍA 5 | REVISIÓN DE SPRINT
06 Historia de Usuario 6: Ver detalles del product | 3 | Team Development | COMPLETADO | 16
Diseño de la página de detalle del producto: Crear una página individual para cada producto con su descripción. |  |  |  | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.25
Visualización de imágenes: Permitir la visualización de imágenes del producto, con opción de ampliar. |  |  |  | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0.25
Mostrar especificaciones técnicas: Desplegar características clave del producto, como marca, modelo, etc. |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25
07 Historia de Usuario 7: Filtrar productos por categoría | 3 | Team Development | COMPLETADO | 13 | [5 empty] | 0.25
Crear sistema de categorías: Implementar categorías de productos (instrumentos, accesorios, etc.). |  |  |  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.25
Añadir filtro por categoría: Incluir un filtro de categoría en la página de búsqueda. |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25
Actualizar resultados de búsqueda: Hacer que los resultados de productos se actualicen en función de la categoría seleccionada |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25
Optimizar visualización: Asegurar que los productos filtrados se presenten de manera clara y ordenada |  |  |  | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25
08 Historia de Usuario 8: Realizar reseñas de productos | 2 | Team Development | COMPLETADO | 15
Crear formulario de reseña: Crear un formulario donde los usuarios puedan escribir su opinión y puntuar el producto. |  |  |  | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.25
Validar reseña: Asegurar que solo los usuarios que han comprado el producto puedan dejar una reseña. |  |  |  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.25
Almacenar reseña en la base de datos: Guardar la reseña en la base de datos para que otros usuarios la vean. |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25
Mostrar reseñas en la página de productos: Mostrar las reseñas debajo de la descripción del producto. |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25
09 Historia de Usuario 9: Gestionar inventario de productos | 4 | Team Development | COMPLETADO | 10
Añadir nuevos productos: Crear una interfaz para añadir productos con todas sus características (nombre, precio, stock, etc.). |  |  |  | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25
Editar productos existentes: Permitir editar productos en caso de que cambien precios, descripciones o stock. |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25
Eliminar productos: Incluir la funcionalidad para eliminar productos que ya no están disponibles. |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25
Mostrar estado del inventario: Mostrar en tiempo real el stock de productos para saber cuándo reponer. |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25
10 Historia de Usuario 10: Administrar pedidos | 4 | Team Development | COMPLETADO | 5
Actualizar estado del pedido: Permitir cambiar el estado del producto. |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25
Asignar número de id al producto: Añadir un id para el número de producto. |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25
TOTAL |  |  |  | 118 | 23 | 19 | 14 | 2 | 1 | 4.5